MESEČNO POROČILO ŠTUDENTA

Članica: Filozofska fakulteta

Ime in priimek študenta: Žiga Novak

Naziv projekta: Kulturne sledi Čehov, Slovakov in Poljakov v Ljubljani – od raziskave do digitalnega vodnika

Mesec in leto: maj 2026

| Naloge | Datum | Vrsta aktivnosti | Opis aktivnosti v okviru projekta za tekoči mesec (po potrebi dodajte nove vrstice v tabeli) | Število opravljenih ur na aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4. 5. | Terenski ogled | Terenski sprehod po izbranih lokacijah v Ljubljani z namenom preverjanja uporabnosti poti za digitalni vodnik in beleženja opažanj za nadaljnjo zasnovo. | 3 |
| 2 | 5. 5. | Spoznavanje aplikacije | Spoznavanje aplikacije za pripravo digitalnega vodnika, pregled glavnih funkcionalnosti in preverjanje možnosti uporabe za projekt. | 3 |
| 3 | 6. 5. | Komunikacija | Vzpostavljanje komunikacije glede cenika in pogojev uporabe aplikacije oziroma platforme za digitalni vodnik. | 1 |
| 4 | 7. 5. | Sestanek | Sestanek projektne skupine o nadaljnji izvedbi digitalnega vodnika in razdelitvi nalog pri pripravi vsebine. | 1 |
| 5 | 11. 5. | Sestanek | Sestanek projektne skupine, na katerem smo usklajevali strukturo vodnika, izbor lokacij in nadaljnje tehnične korake. | 2 |
| 6 | 13. 5. | Videoklic | Videoklic za pregled napredka pri pripravi demo vodnikov in dogovor o prioritetah za nadaljnje delo. | 1 |
| 7 | 14. 5. | Delna rešitev | Delo na delni rešitvi digitalnega vodnika: urejanje strukture, vsebinskih točk in osnovne uporabniške poti za testiranje. | 5 |
| 8 | 16. 5. | Delna rešitev | Nadaljevanje dela na delni rešitvi digitalnega vodnika, dopolnjevanje vsebine in preverjanje delovanja osnovnih funkcionalnosti. | 5 |
| 9 | 22. 5. | Videosestanek | Videosestanek o stanju priprave demo vodnikov, odprtih vprašanjih in naslednjih korakih pri izvedbi. | 1 |
| 10 | 29. 5. | Videosestanek | Videosestanek za pregled dogovorjenih rešitev in uskladitev nadaljnjega dela na celoviti rešitvi digitalnega vodnika. | 1 |
| 11 | 29. 5. | Celovita rešitev | Delo na celoviti rešitvi digitalnega vodnika: priprava strukture, urejanje vsebinskih enot in preverjanje možnosti predstavitve poti. | 6 |
| 12 | 30. 5. | Celovita rešitev | Nadaljevanje dela na celoviti rešitvi digitalnega vodnika, dopolnjevanje vsebinskih točk in preverjanje uporabniške izkušnje. | 6 |
| 13 | 30. 5. | Testiranje | Testiranje celovite rešitve digitalnega vodnika, pregled uporabniške poti in zapis popravkov za nadaljnje izboljšave. | 2 |
| Skupaj |  |  |  | 37 |

Izjava:

Izjavljam, da podatki v mesečnem poročilu odražajo resnično in pravilno količino opravljenega dela v mesecu na projektu.

Datum:

Podpis študenta: ________________

Datum:

Ime in priimek vodilnega pedagoškega mentorja:

Podpis: ________________________

Datum:

Ime in priimek koordinatorja: Urška Gruden

Podpis: ______________________